## Definições Gerais
Projeto
Conexão Aparecida​ - Software de gestão de excursões para Aparecida do Norte​
Link SAG
Cronograma
Sprint (time-box)
2 semanas (Geralmente 10 dias úteis) - Rever dependendo do tamanho do primeiro entregável
Reuniões e horários
Sprint Planning - 1º dia às 10h
Reuniões diárias - 13h às 13h15
Sprint Review - último dia às 14h30
Sprint Retrospective - último dia às 14h30
Equipe
Nome | Papéis
Carmem Rubia | UI Design, Banco de dados
Daniel Rodrigues | Back-end, Banco de dados
Gabriel Arcanjo | Product Owner
Heitor Delvecchi | Back-end, Front-end
Lucas Garcia | Banco de dados, Front-end
Maria Cecília do Prado | UI Design, Front-end
Raphael Micucci | Scrum Master, UI Design

## Backlog do Produto
Visão do Produto
Para | Funcionários da paróquia durante a viagem, gestores de outras instituições ou grupos com um processo de viagem semelhante.
Que | buscam efetuar uma viagem em grupo, organizando-se por um período de tempo antes da data da viagem, que farão uma viagem de ida e volta em um ônibus de viagem
O | viagens de ônibus
É um | sistema web (a definir stack com pessoal do front e back)
Que | facilita a gestão de passageiros em um processo de viagem, com vários ônibus, passageiros e responsáveis no meio.
Diferentemente | do procedimento atual, que toda a gestão é feita através de listas de papel com anotações e rasuras, sem ter um compartilhamento simultâneo da situação com todos os envolvidos.
O Nosso Produto | economiza tempo, dá mais segurança na gestão do pagamento e a organização dele, é mais moderno e atual e busca resolver uma problemática real e recorrente
Backlog do Produto
Prioridade (ou BV) | Sprint (máx. 3) | Item do Backlog
Alta | 1 | Controle de usuários (CRUD)
Alta | 1 | Controle de reserva
media | 2 | Controle de excursão
baixa | 2 | Controle de embarque (Marcar presença no ônibus)
media | 2 | meios de registro finalizados (CRUDs finalizados)
media | 2 | Controle de Lista de espera (dentro de excursão)
baixa | 3 | notificações para os usuários do sistema
Alta | 3 | funções do perfil administrativo
alta | 3 | Controle de pagamentos
baixa | - | Confirmação da presença por QR Code
baixa | - | Rastreamento dos ônibus
Alta | 2 | Controle de ônibus e motorista
baixa
media
baixa
baixa
Definição de Preparado do Item | [6 empty] | Definição de Pronto do Item
Acompanhamento do Projeto
Sprint | 1 | 2 | 3 |  |  | 6
| 2024-11-09 | 2024-11-23 | 2024-12-07
Total de Pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pontos Resolvidos
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 1 - 28.10 a 09.11
Meta da Sprint
Ao final da primeira sprint, teremos o modelo do banco de dados estruturado, as primeiras telas prototipadas e definidas as tecnologias que serão usadas no projeto.
Situação: | NÃO ATENDIDO
Observação:
Itens do Backlog do Produto Selecionados
Início: Controle de usuários - CRUD e telas
Início: Controle de reserva - possibilidade final de cadastrar reservas
Acompanhamento - Sprint (2 semanas)
Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Total de Tarefas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolvidas
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Nome | Seg: Dia(s) / Período
Review - Feedback do cliente

## Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3

## Sprint Planning
Sprint Planning |  | Esforço (hs) | Dúvidas
Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 2
Feedback Sprint 1
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Feedback Sprint 2
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Feedback Sprint 3
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação